Obrazec št: 15

VZOREC POGODBE

POGODBA št………………

za gradnjo objekta

»Prizidava in rekonstrukcija OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj«

ki jo skleneta in dogovorita

Občina Šoštanj

Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

ki jo zastopa župan Boris Goličnik

Matična številka: 				5884284

ID za DDV:  					SI97214043

Podračun EZR, št.:                                              SI56 0110 0010 0012 659

(v nadaljevanju: naročnik)

in

(naslov izvajalca)

ki ga zastopa ……………………………………………………… (ime in priimek, funkcija)

Matična številka: 			…………………..................................................

ID št. za DDV:				………………………………………………………

Transakcijski račun:     			………………………………………………………

(v nadaljevanju: izvajalec)

I.	UVODNE DOLOČBE

- člen

Na podlagi izvedenega postopka za oddajo javnega naročila: »Prizidava in rekonstrukcija OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ……………………., pod št. objave je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ……………………., z dne …………………….., kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradnjo objekta »Prizidava in rekonstrukcija OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj«.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca št. ______ z dne _______(v nadaljevanju: ponudba) sta sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi.

Predmetno investicijo sofinancira RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen na podlagi Sklepa vlade št.41001-5/2021/2 z dne 8.7.2021 in Sklepa o izboru predlogov dodatnih projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2022-2024 št.4110-164/2021/104 z dne 8.9.2021 in Sklepa ministrstva o dodelitvi sofinanciranih sredstev št.4110-391/2021/2 z dne 14.9.2021 za sofinanciranje Prizidave k OŠ Karla Destovnika -Kajuha.

II.	PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je izvedba GOI del na projektu »Prizidava in rekonstrukcija OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj« s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo opreme, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Pogodbena dela obsegajo vsa gradbena dela, storitve in dobavo blaga, ki so predvidena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Zajeta so v ponudbenem predračunu izvajalca št. ……………. z dne ……………, danem v postopku javnega naročila.

Ta dela se izvajalec zaveže opraviti v skladu s svojo ponudbo, pogoji določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, projektno dokumentacijo, v pogodbenem roku in v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika glede kvalitete in funkcionalnosti izvedenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri gradnji upošteval tudi vse določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami).

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornika naročnika ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega mnenjedajalca.

III.	ROK IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe končati najkasneje do 30.7.2026. Do tega roka morajo biti pridobljena tudi uporabna dovoljenja za vsako fazo posebej ter odpravljene vse pomanjkljivosti ugotovljene na kvalitetnem pregledu.

Predvideni termini in skrajni roki izvedbe in dokončanja po posameznih fazah s pridobljenim uporabnim dovoljenjem in odpravljenimi vsemi pomanjkljivostmi, ugotovljenimi na kvalitetnem pregledu za vsako fazo posebej:

- Faza ( od junija 2024 do najkasneje 30.5.2025) – izvedba stavbe C+D

- in III. Faza (od oktobra 2024 do najkasneje 30.7.2025 - ta faza se lahko glede na zmogljivost izvajalca prilagodi) – izvedba stavbe E in A+ del zunanje ureditve

IV.   Faza (od julija 2025 do najkasneje 30.7.2026) – izvedba stavbe B, B1, B2+ preostanek zunanje ureditve

Izvajalec si lahko prilagodi gradnjo posameznih odsekov in zunanje ureditve, ki se lahko izvajajo sočasno glede na svojo organizacijo gradbišča pod pogojem zagotavljanja varnosti zaposlenih in učencev na delih, kjer se bo izvajal učni proces ter da bo zagotovil, da bo gradbišče ves čas fizično ločeno od dela šole, v katerem bo potekal učni proces. Prav tako mora v sklopu IV. Faze zagotoviti, da bo vzdrževalna dela v sklopu kuhinje izvedel v najkrajšem možnem času in omogočil čimprejšnje ponovno nemoteno delovanje kuhinje ob zagotovitvi varnosti in nemotenega dostopa do kuhinje tudi v času izvajanja ostalih del v sklopu IV. Faze.

Naročnik bo izvajalca uvedel v delo najpozneje 15 dni po podpisu pogodbe oz v primeru odloženega pogoja v roku 5 dni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Če izvajalec ne začne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi pogodbeno kazen in zahteva od izvajalca povračilo škode.

Izvajalec je dolžan 14 dni po uvedbi v delo predati naročniku v potrditev natančen terminski plan dinamike napredovanja del.

Izvajalec bo upošteval predviden termin opravljanja dela in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Seznanjen je zahtevami in določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in s projektno dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Ko pride do odprave odložnega pogoja, se podaljšajo roki izvedbe na način, da naročnik z izvajalcem sklene aneks k Pogodbi. Roki za izvedbo se z aneksom sorazmerno podaljšajo, glede na čas od sklenitve pogodbe do odprave odložnega pogoja, kar šteje kot vnaprej predvidena sprememba po prvi točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

- člen

Uvedba v delo

Uvedba v delo obsega zlasti:

1) izročitev gradbišča za začetek prve faze v skladu z določbami Posebnih gradbenih uzanc, ki obsega predvsem ne pa izključno zagotovitev pravice dostopa na gradbišče izvajalcu;

2) izročitev :

- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (DGD) za »Prizidava in rekonstrukcija osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj«, št. 174/22, oktober 2022, dopolnitev februar 2024, ki jo je izdelal EFEKT arhitektura d.o.o..

- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za »Prizidava in rekonstrukcija osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj«, št. 174/22, marec 2023,  ki jo je izdelal EFEKT arhitektura d.o.o..

3) izročitev gradbenega dovoljenja.

4) naročnikovo imenovanje koordinatorja za varnost pri delu in izročitev varnostnega načrta

5) pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji hodnika za pešce na državni cesti R2-425, odsek 1266 Šetvid-Šoštanj.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik.

IV.	PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti naročnika

Naročnik se obvezuje:

• da bo plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;

• dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,

• izvajalca zapisniško uvesti v delo,

• naročiti varnosti načrt in skleniti pogodbo za izvajanje koordinacije iz varstva pri delu,

• narediti prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo,

• narediti prijavo začetka gradnje pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve,

• da bo zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

• da bo sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo;

• da bo obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

- člen

Obveznosti izvajalca

Izvajalec je dolžan popolno in pravočasno izpolnjevati svoje obveznosti po tej pogodbi.

Izvajalec jamči:

• da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,

• da je seznanjen z zahtevami  določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo JN oziroma prejeto projektno dokumentacijo, ki jo je preučil in, da, bo lahko izvedel vsa dela, ki so predmet te pogodbe,

• da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,

• da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno dokumentacijo,

• da bo izvajal dela v skladu z vsakokratno veljavnimi gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke in načelu dobrega gospodarja in dobre prakse,

• da bo izvajal dela v skladu s področnimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje,

•	da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi in pri izvedbi del upošteval varnostni načrt gradbišča in zahteve koordinatorja iz varstva pri delu,

•	da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma vodje nadzora in da bo vsako zamenjavo ekipe sporočil naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,

•	da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki bo ustrezno vzdrževana in skladna z zahtevami,

•	da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti podpisane s strani izvajalca, vodje nadzora in vodje del,

•	da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika. Dostop do gradbišča mora biti fizično zaprt na način, da učenci, zaposleni in obiskovalci ne bodo imeli možnosti nenadzorovanega vstopa na gradbišče,

•	da bodo vsa dela ustrezala projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika,

•	da bo pri izvajanju gradnje skrbel za to, da je zagotovljena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice,

•	da bo pri izvajanju gradnje skrbel za to, da ne bo poškodoval na obstoječem objektu šole montirane sončne elektrarne. V kolikor po krivdi izvajalca pride do poškodbe, uničenja ali izpada delovanja le-te, je izvajalec dolžan popraviti škodo in lastniku elektrarne povrniti stroške zaradi izpada proizvodnje električne energije in ostalih stroškov povezanih z nastalo škodo,

•	da bo upošteval pogoje navedene v pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji hodnika za pešce na državni cesti R2-425, odsek 1266 Šetvid-Šoštanj in da bo v času gradnje kril stroške vzdrževanja vozišča in zagotavljanja prevoznosti državne ceste.

Izvajalec se zaveda dejstva, da naročnik ni strokovnjak za predmet javnega naročila, zaradi česar je izvajalec tisti, ki je z oddajo ponudbe jamčil, da bo predmet javnega naročila lahko izvedel v obsegu in na način, ki bo zadovoljiv za naročnika.

Izvajalec se obvezuje:

•	da bo ščitil interese naročnika,

•	izvajati dela po projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo področje investicije, ki je predmet te pogodbe,

•	da bo izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, kadar je le-to obvezno v skladu z veljavno zakonodajo, navodili naročnika, in skladno z dogovorjenim terminskim planom,

•	v primeru nedoseganja rokov določenih v terminskem planu pospešiti dela s povečanimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi ter delom izven rednega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila,

•	da bo za izvajanje nemotenega učnega procesa prilagajal delo tako, da bo učni proces čimmanj moten in bo hrupna dela izvajal izven časa učnega procesa oz bo sodeloval z ravnateljico vezano na prilagoditve hrupnih del,

•	da bo skladno z zahtevo popisa del izvršil posnetek dejanskega stanja lokacije z okolico ter izvedel pregled okoliških objektov s pristojno institucijo, ki bo izdelala poročilo pred začetkom del in po končanju del,

•	da bo sodeloval pri zakoličbi,

•	da bo do začetka gradnje postavil gradbiščno tablo in ogradil gradbišče,

•	da bo naročniku omogočal ustrezen nadzor;

•	brezplačno izdelati načrt organizacije gradbišča, ki bo natančno opredelil, organizacijo gradbišča, skladiščenja materialov, odvoze materialov na gradbiščno in trajno deponijo, spremenjene prometne ureditve, zapore cest, obvoze in prometno signalizacijo v času gradnje, v kolikor bo to potrebno,

•	da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom naročnika,

•	pri izvedbi investicije predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek investicije, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objekta,

•	da bo po potrebi na lastne stroške dostavil dokumentacijo s katero bo dokazal, da oprema v celoti ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zahtevam naročnika,

•	zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja, opreme ipd.,

•	zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in tretjih oseb,

•	zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potreb¸¸no za varnost delavcev na gradbišču,

•	zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije,

•	zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to potrebno, kar je vse strošek izvajalca,

•	pred začetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, kot in če bo to potrebno, ter za to pridobil ustrezna dovoljenja,

•	zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

•	namestiti kopijo prijave gradbišča na vidno mesto,

•	označiti gradbišče skladno s predpisi,

•	za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen prostor za ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače,

•	da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za začasno deponijo materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki, če je to potrebno, v skladu z veljavnimi predpisi in varnostnim načrtom ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,

•	sodelovati z naročnikom in nadzornikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obračuna del in vseh pregledih do izteka garancijskega roka,

•	da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), ki veljajo za tovrstne investicije, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

•	da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

•	da bo skladno z 28. členom GZ vgrajeval gradbeni materiali in proizvode, ki so bili dani na trg ali jim je bila omogočena dostopnost na trgu v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene in druge proizvode, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode ter ugotavljanje skladnosti, in predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov. Vgrajeni morajo biti tako, da objekt lahko doseže namen iz 2. člena GZ;

•	vgrajevati materiale in opremo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje in ostalo dokumentacijo,

•	omogočiti med gradnjo nemotene dostope do stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektov ter jim omogočiti normalno funkcioniranje ter omogočiti med gradnjo nemotene dostope do telovadnice in delov šole, kjer bo potekal pouk,

•	da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzornika opravil vsa dodatna in nepredvidena dela,

•	izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja,

•	da ne bo začel z nepredvidenimi deli do potrditve vodje nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik oziroma do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,

•	izročiti dokazila (certifikate, dokazila o pregledih in meritvah,…) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

•	naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje,

•	da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta vodja nadzora in vodja projekta sproti potrjevala,

•	poskrbeti za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem,

•	da bo vse poškodbe vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne lastnine popravil na lastne stroške,

•	pred izvedbo sprememb, odstopanj od izdelane projektne dokumentacije od projektanta pridobiti pisno potrditev, da gre za dopustna manjša odstopanja, ki jih mora nadzornik vpisati v gradbeni dnevnik,

•	zagotoviti sprotno evidentiranje in vris sprememb v obračunski izvod PZI projekta in jih pravočasno predati naročniku, da lahko le-ta zagotovi izdelavo PID dokumentacije,

•	naročniku oziroma vodji nadzora sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala in opreme, kot so: certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode,

•	pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, nadzornika, certifikati, poročila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naročniku,

•	nadzorniku predati v pregled dokumentacijo in v kolikor le-ta smatra, da ni popolna in skladna z zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni,

•	odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku kvalitativnega pregleda in zapisniku tehničnega pregleda v pogodbeno določenem roku,

•	sodelovati pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled, pri tehničnem pregledu, pri pridobitvi uporabnega dovoljenja  ter sodelovati pri kvalitativnem pregledu in sodelovati pri primopredaji objekta,

•	v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta oz, da se vsa poškodovana vgrajena oprema zamenja  na stroške izvajalca,

•	pridobiti dovoljenja lastnikov parcel za dostope do gradbišča, kadar gre za zemljišča, ki niso nujno potrebna za izvedbo pogodbenih del, jih pa izvajalec želi pridobiti zaradi lastne organizacije dela,

•	koordinirati svoja dela pri morebitni prestavitvi obstoječih komunalnih vodov z mnenje-dajalci oz. upravljavci,

•	vse poškodbe podzemnih vodov in privatne lastnine, povzročene s svojim delom, popraviti na lastne stroške,

• v primeru odstranitve mejnikov, sam na lastne stroške vzpostavil nulto stanje,

•	poskrbeti za vsakodnevno prevoznost ceste, ko bo zaključil z delom,

•	da v primeru ustavitve del, zaradi nepotrjenih dodatnih del, od naročnika ne bo zahteval dodatnega plačila,

•	da bo sodeloval in uskladil delovni proces z izvajalcem, ki bo dobavljal in vgrajeval opremo, ki ni predmet te pogodbe in iz tega naslova ne bo zahteval dodatnih plačil oz imel kakršnihkoli drugih zahtevkov,

• da bo upošteval zahteve vezane na Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3 in 51/17 in 64/419 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) skladno z dokumentacijo za oddajo javnega naročila,

•	izvesti vse ukrepe varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,

• mora do prevzema objekta izvršiti usposabljanje osebja naročnikovega upravljavca ali osebje naročnika za upravljanje in vzdrževanje vgrajene opreme, ki bo služila rednemu obratovanju objekta,

•	da bo pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve glede deleža uporabljenih umetnih in recikliranih materialov,

•	po končani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje odstrani in očisti odpadke ter gradbišče ustrezno uredi,

•	do primopredaje naročniku predložiti izjave lastnikov zemljišč, da iz naslova obravnavane investicije nimajo več nikakršnih zahtevkov v kolikor je posegal na zemljišča, ki niso v lasti investitorja, zaradi lastne organizacije dela,

•	strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

Izvajalec se izrecno zavezuje in izjavlja, da bo ves čas trajanja te pogodbe izpolnjeval vse pogoje za opravljanje svoje dejavnosti kot jih določa veljavna gradbena zakonodaja.

- člen

Strokovni kader

Strokovne funkcije, ki so bile določene v naročnikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjujejo zahtevane referenčne pogoje naročnika iz  dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Funkcijo vodje del pri izvedbi del po tej pogodbi bo opravljal ____________________.

Kadar v ponudbi nominirani strokovni kader ni prisoten na gradbišču, mora Izvajalec zagotoviti, da je na gradbišču v vsakem trenutku, ko so na gradbišču prisotni delavci izvajalca, na gradbišču prisoten tudi kader, ki ima vsa pooblastila za sprejemanje odločitev, ki so pomembne za nemoteno izvajanje del. Naročnik ima kadarkoli pravico, da zahteva prisotnost vsega ali dela v ponudbi nominiranega strokovnega kadra. Kršitev te naročnikove zahteve se šteje kot hujša kršitev pogodbenih obveznosti izvajalca.

Sodelovanje kadra, ki pri izvajanju pogodbe sodeluje na podlagi pooblastila, ne šteje kot kršitev kadrovskih pogojev, predstavlja pa vnaprej predvideno spremembo po prvi točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

V.	RAVNANJE Z ODPADKI

- člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažuje okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov  izključno zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, z namenom, da se pretežni del gradbenih odpadkov predela v reciklate in odstrani čim manjši delež preostanka gradbenih odpadkov, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov paziti, da se pravilno  izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Paziti mora tudi, da so zbiralci, predelovalci, odstranjevalci  ter prevoznik gradbenih odpadkov vpisani v ustrezne evidenčne sezname na ARSO in da posedujejo ustrezna dovoljenja za zbiranje, predelavo prevoz oziroma odstranjevanje.

Izvajalec mora  mesečno sproti za namen vzpostavljanja evidence predložiti seznam evidenčnih listov, ob izročitvi in prevzemu del pa izročiti naročniku evidenčne liste in drugo, s predpisi o ravnanju z odpadki ter graditvi objektov, določeno dokumentacijo.

VI.	POSPEŠITEV DEL

- člen

Pravica naročnika do zahteve za pospešitev del

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil,  ima naročnik pravico, da izvajalcu naloži kakršnekoli ukrepe za pospešitev del.

Če izvajalec ne izvede ukrepov za pospešitev del v roku, ki mu ga določi naročnik, lahko po načelu dobrega gospodarja ukrepe izvede naročnik, na račun izvajalca, ali pa ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. Izvajalec se strinja, da si naročnik v primeru odprave napak po tretji osebi zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

VII.	UPORABLJENI MATERIAL

- člen

Izvajalec vsa dela in storitve za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravi s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevani kvaliteti iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec nima pravice, da material, ki je bil opredeljen v ponudbi, zamenja. Pred vsako morebitno zamenjavo mora izvajalec dobiti predhodno soglasje naročnika, ki mora spremembo odobriti, sicer se bo štelo, da je izvajalec kršil pogodbene obveznosti, naročnik pa pridobi zahtevek za menjavo materiala s tistim, ki je bil ponujen v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in času trajanja garancijske dobe pri neodvisni instituciji preveri usklajenost vgrajenega materiala in opreme s predloženimi potrdili oz. certifikati. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oziroma odstopanj stroške neodvisne institucije nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naročnik. Prav tako se izvajalec zaveže na lastne stroške odpraviti ugotovljene nepravilnosti oz. zamenjati vgrajeni material.

VIII.	POGODBENA VREDNOST

- člen

Ocenjena vrednost pogodbenih del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. ………………………  z dne ………….…, v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša:

Ocenjena vrednost brez DDV znaša ___________________________ EUR

z besedo: __________________________ in _______________/100 evrov

DDV ( 22%): _______________________ EUR

Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76.  a členu ZDDV-1.

Cene na enoto so fiksne (nespremenljive) za celoten čas veljavnosti te pogodbe.

Izvajalec ima pravico do spremembe cen na enoto zaradi zvišanja cen za elemente, na podlagi katerih je bila cena določena (kalkulativni elementi), če se cena enega kalkulativnega elementa ali več elementov zviša tako, da se cena posameznih postavk iz popisa del zviša za več kot 10 %, pri čemer se kot dokaz zvišanja cen upošteva indeks 03 OSTALA VISOKA GRADNJA, ki ga izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM).

Prva sprememba (posameznih) cen na enoto se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 10 % vrednosti, šteto od indeksa na dan sklenitve pogodbe dalje (presečni datum).

Po izvedeni prvi spremembi cen se po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja izvede spremembo cen na predlog izvajalca in/ali naročnika skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se izdaja obračun (situacija).

Pri tem se upošteva tako mesečna povišanja kot tudi znižanja indeksa. Izvajalec je upravičen le do razlike v ceni, ki presega 10 % vrednosti indeksa, enako pa velja tudi za naročnika v primeru znižanja.

Izvajalec ne more zahtevati spremembe cen zaradi zvišanja cen kalkulativnih elementov, ki so nastale po preteku roka, določenega za izpolnitev njegovih obveznosti.

Dokazno breme vpliva podražitev kalkulativnih elementov cene je na strani izvajalca.

Izvajalec v vsakem obračunu (situaciji) jasno in transparentno prikaže izračun vpliva podražitev na pogodbene cene in razlike v ceni. Izvajalec valorizira cene le pri tistih obračunih (situacijah), kadar je vrednost indeksa za 10 % višja od vrednosti, ki jo je imel indeks ob sklenitvi pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno v skladu s to pogodbo.

IX.	SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

- člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na zvišanje pogodbene vrednosti (nepredvidena dela), je potrebno o tem skleniti pisni aneks k pogodbi.

Nepredvidena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in po potrditvi s strani vodje nadzora, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec pravočasno pisno obvestiti vodjo nadzora ter predstavnike naročnika, ter jim brez predhodnega poziva s strani vodje nadzora, naročnika dostaviti predračun teh del. Nepredvidenih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja s strani vodje nadzora ter predstavnikov naročnika, razen če si takšnega soglasja zaradi nujnosti nepredvidenih del ni mogel priskrbeti.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena ter presegajo pogodbeno vrednost, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi.

- člen

V kolikor je potrebno izvesti dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa zahteva, da se opravijo (dodatna dela), morajo pogodbene stranke za takšna dela skleniti aneks k tej pogodbi, za kar mora izvajalec naročniku posredovati predračun.

Naročnik je dodatna dela dolžan potrditi v roku najkasneje 15 dni. V tem roku izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila zaradi ustavitve del (stojnine) v kolikor bi do ustavitve prišlo.

Za dodatna dela lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, skladno z določbami 95. člena ZJN-3. V primerih iz navedenega člena se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi.

- člen

S strani naročnika, projektanta in nadzornika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico drugačno izvedbo gradnje in večje količine izvedenih del, kot jo je potrdil naročnik ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,…), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti.

X.	NAČINI PLAČILA IN VIR FINANCIRANJA

- člen

Obračun del – izdajanje situacij

Obračun del se bo izvršil z začasnimi vmesnimi situacijami in končno situacijo, na podlagi dejansko izvršenih del po gradbeni knjigi, potrjenih s strani vodje nadzora.

Izvajalec je dolžan voditi knjigo obračunskih izmer, v kateri so prikazane postavke iz ponudbenega predračuna. Knjiga obračunskih izmer je osnova za ovrednotenje izvedenih del.

Izvajalec bo za opravljena dela v preteklem mesecu izstavil račun/situacijo najkasneje do petnajstega (15.) v mesecu, v dveh izvodih (original in ena kopija).

Plačevanje situacij se bo vršilo trideseti (30.) dan od datuma uradno prispelega pravilno izstavljenega e-računa na naslov naročnika. Naročnik bo izvedel nakazilo sredstev na transakcijski račun izvajalca, naveden na vsakokratni situaciji.

Skladno z zakonodajo mora izvajalec naročniku izstavljati račune/situacije v e-obliki. Na računu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga e-računa.

Priloga e-računu je s strani nadzornika podpisana specifikacija porabe materiala in opravljenih storitev (s strani nadzornika podpisana situacija, obračun del ipd.). Na e-računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo. Na računu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga računa.

Izvajalec ni upravičen do povračila stroškov nabave obratne opreme in materiala, ki ni uporabljen pri izgradnji objekta, čeprav je morebitno pripeljana na gradbišče.

Izvajalec pošlje e-račun preko Uprave za javna plačila na EZR št. SI56 0110 0010 0012 659.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 19031013, v načrtu razvojnih programov (NRP) OB126-20-0004.

XI.	ZAVAROVANJA

- člen

Finančna zavarovanja

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti finančna zavarovanja določena v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom in sicer:

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec se za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti zavezuje izročiti naročniku v roku 15 dni po podpisu te pogodbe finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici), in sicer v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo vsaj še najmanj devetdeset (90) dni po izteku pogodbenega roka.

Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil v primeru, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v tej pogodbi. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči tudi v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izvajalca ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež ter v primeru, če izvajalec naročniku v predvidenem roku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo ter za določeno obdobje tudi zavarovanje za odpravo napak na delih, ki bodo prevzeta s strani naročnika v času veljavnosti finančnega zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Izvajalec je dolžan predstavniku naročnika, najkasneje petnajst (15) dni po podpisu primopredajnega zapisnika o prevzemu del, predati brezpogojno finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno še najmanj trideset (30) dni po poteku garancijskega roka, sicer se bo štelo, da pogodba ni uspešno izvedena, naročnik pa bo unovčil celotno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje uporablja naročnik kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika med garancijskim rokom. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak rok tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če izvajalec:

  - svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbenimi določili in predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi dopolnili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

  - v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah in delih;

  - če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov ali drugih značilnosti, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku;

  - če ima naročnik do izvajalca kakršnokoli terjatev, ki ni bila pobotana iz drugih virov ali plačana s strani izvajalca.

- člen

Zavarovanje odgovornosti za škodo

Izvajalec mora naročniku v desetih (10)  dneh po uvedbi v delo predložiti dokazila, da je sklenil naslednje zavarovanje za objekt, ki je predmet te pogodbe:

Gradbeno zavarovanje, s katerim bo za čas gradnje za temeljne nevarnosti gradbenega zavarovanja zavarovana celotna pogodbena vrednost projekta, in sicer objekti v gradnji, gradbeni in inštalacijski material, gradbena dela in elektrostrojna oprema, ki je namenjena za vgraditev v zavarovani objekt in ki bo krilo tudi naslednje dodatne nevarnosti dežja, odtrganja in zdrsenja zemljišča, zemeljskega usada, nevarnosti poplave, visoke vode, talne vode ter potresa najmanj v višini 1.000.000 EUR po dogodku.

Za potrebe zgornjega določila se kot temeljne nevarnosti gradbenega zavarovanja štejejo najmanj sledeče nevarnosti: požar, strela, eksplozija, vihar, padavine, teža snega in ledu, padec zračnega plovila, manifestacije in demonstracije, izliv vode, mraz, snežni plaz, gradbena nezgoda, udarca vozila, delovnega stroja, objestna dejanja tretjih oseb, vlomska tatvina in rop ter nespretnost in malomarnost ter naklep delavca, za katerega zavarovanec ni vedel oz. ni mogel vedeti.

Zavarovanje mora nadalje vključevati tudi škode na obstoječem premoženju naročnika (kritje škod na obstoječih objektih, v / na katerih se izvajajo dela in vse premičnine v/na teh objektih (obstoječi objekt je celoten objekt, vključno z vsemi vgrajenimi inštalacijami in napravami, ki funkcionalno služijo temu objektu in ki niso namenjene za rušenje / uničenje)), ter škode na sosednjih obstoječih objektih v bližini objekta v gradnji, komunalnih vodih ter infrastrukturi, in sicer najmanj za zavarovalno vsoto v višini 500.000,00 EUR brez DDV po dogodku.

Zavarovanja morajo kriti tudi odgovornost izvajalca in morebitnih podizvajalcev del za škodo, povzročeno tretjim osebam (za (l) škodo zaradi smrti, telesnih poškodb in poslabšanja zdravstvenega stanja, vključno s posledično finančno škodo (poškodovanje oseb) ter (ll) poškodovanje ali uničenje premoženja tretjih oseb, vključno s posledično finančno škodo (poškodovanje stvari)) najmanj v višini 1.000.000 EUR po dogodku, ki vključuje tudi delodajalčevo odgovornost do vseh delavcev na gradbišču ter navzkrižno odgovornost. Delodajalčeva odgovornost je lahko limitirana na zavarovalno vsoto 250.000 EUR po dogodku. Pri tem morata biti krita tudi odgovornost do tretjih oseb za dobo 2-h let ter zavarovalno vsoto minimalno 250.000 EUR po dogodku.

Police lahko vsebujejo franšizo po škodnem dogodku, ki pa v absolutnem znesku ne sme presegati zneska, ki ga glavni izvajalec ne bi bil sposoben v vsakem trenutku pokriti v okviru lastne proste likvidnosti denarnih sredstev. Naročnik si pridržuje pravico, da na osnovi tega določila predlagano franšizo potrdi ali zavrne ter predlaga znesek, ki po njegovi presoji ustreza finančni moči izvajalca.

Naročnik mora biti sozavarovana oseba na polici gradbenega zavarovanja.

Na poziv naročnika mora izvajalec dostaviti tudi ustrezna potrdila, da je premija za vse police plačana skladno z dogovorjeno zapadlostjo oz. potrdilo zavarovalnice, da je kritje podano za ves čas trajanja gradnje.

Izvajalec se zavezuje, da bo takoj obvestil naročnika o morebitnih težavah pri podaljševanju, obnavljanju ali ponovni pridobitvi tega zavarovanja.

XII.	KONČANJE DEL, PREGLED IN KONČNI PREVZEM

- člen

Izvajalec je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in obvestiti naročnika in izvesti vse, kar je potrebno za tehnični pregled objekta in pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja.

Gradbeni dnevnik mora biti zaključen (podpisan) tudi s strani vodje nadzora.

Interni kvalitetni pregled se izvede najkasneje v 8 dneh po končanju gradnje. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti na internem kvalitetnem pregledu se le te zapisniško zavedejo. Hkrati se v zapisniku izvajalcu določi rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Izvajalec je dolžan naročnika pisno obvestiti o odpravi pomanjkljivosti.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik o prevzemu del, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;

- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Najkasneje ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente,

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu in je zanje pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje.

Zaključek pogodbenih obveznosti je, ko je naročniku predana vsa dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja, odpravljene vse pomanjkljivosti na tehničnem pregledu, pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, odpravljanje vse pomanjkljivosti ugotovljene na kvalitativnem pregledu, izročen izdelan in izveden program in način usposabljanja opravljen končni obračun, s strani  nadzornika, naročnika in izvajalca podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del in predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Do prevzema del posamezne faze izvajalec krije, ne glede na ostale določbe iz pogodbe, vse obratovalne stroške, ki so povezani z gradnjo posamezne faze, kot so denimo elektrika, voda, ogrevanje, itd…

Rok za dokončanje del se lahko sorazmerno podaljša ob nastopu izrednih dogodkov, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti.

Višja sila nastopi, če zaradi vremenskih razmer ni možno izvajati del več kot 5 dni nepretrgoma, v primerih, ki jih navajajo posebne gradbene uzance. Izvajalec mora izkazati upravičenost podaljšanja roka za dokončanje del in o tem predhodno pisno obvestiti naročnika.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov na strani izvajalca ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan na svoje stroške primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dneh od nastanka razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljšanje, sicer podaljšanja ne more več zahtevati. Podaljšanje roka se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k tej pogodbi.

XIII.	KONČNI OBRAČUN

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v petnajstih (15) dneh po primopredaji del.

Če katera od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Podpišejo ga predstavniki naročnika in predstavnik izvajalca imenovani po pogodbi.

XIV.	JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te.  Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo odpravil stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer mora zagotoviti splošni garancijski rok za kvaliteto vseh del in vgrajen material za obdobje najmanj petih (5.) let od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu del.

Garancijski rok za opremo je najmanj 3 leta od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu del, in sicer izvajalec jamči za vso izdelano, dobavljeno in postavljeno opremo.

Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na predmetu pogodbe  po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno. Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del, opreme in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Prav tako mora izvajalec jamčiti deset (10) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Izvajalec je dolžan na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te, ki se pokažejo v času jamčevalnih oziroma garancijskih rokov.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca ali odstopiti od pogodbe. Izvajalec se strinja, da si naročnik v primeru odprave napak po tretji osebi zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa zanje izda račun izvajalcu kot odbitek pri kvaliteti v vrednosti, ki jo je zanje naročnik plačal izvajalcu.

V primeru, da se v jamčevalnem oziroma garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem oziroma jamčevalnem roku, sicer ga bo naročnik v celoti unovčil.

XV.	POGODBENA KAZEN

- člen

Pogodbena kazen zaradi zamude ter zaradi odstopa od pogodbe

Če izvajalec ne izvede svojih obveznosti v roku iz 3. člena določenega za posamezno fazo in/ali končnega roka, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10%, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru zamude planiranih rokov po terminskem planu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan že med izvajanjem del v kolikor izvajalec zamuja več kot 25 dni po terminskem planu.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da znaša pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 20 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati razliko do popolne odškodnine, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev, pri čemer se odškodnina lahko zmanjša za vrednost pogodbene kazni za zamudo.«

Pogodbena kazen za zamudo rokov posamezne faze in/ ali končnega roka se obračunava (teče) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela. Pogodbena kazen zaradi zamude med izvajanjem del teče do dneva dokončanja del, glede katerih je po terminskem planu izvajalec v zamudi.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če bi po ugotovitvi naročnika ugotavljanje višine dejanske škode povzročilo nesorazmerne stroške, se odškodnina odmeri pavšalno, in sicer v višini 20 % celotne pogodbene vrednosti.

Izvajalec v primeru zamude prevzame tudi plačilo materialnih stroškov nadomestnih objektov, v katerih bo šola izvajala pouk v času gradnje.

Naročnik premij za predčasno končanje del ne priznava.

- člen

Notifikacija pogodbene kazni zaradi zamude

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do končnega obračuna ali do roka, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo. V tem roku mora naročnik pogodbeno kazen tudi obračunati.

- člen

Notifikacija pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po odstopu od pogodbe.

- člen

Obračun pogodbene kazni

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v osmih (8) dneh od izstavitve.

Naročnik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega odstavka napove ter obračuna najkasneje ob končnem obračunu oziroma v roku, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor ni bil narejen.

XVI.	PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci. Izvajalec sme podizvajalca po lastni izbiri vključiti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

• podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

•	podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

•	podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

•	morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnika.

- člen

Podatki o podizvajalcih:

| Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik) | Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec | Vrednost del podizvajalca (z DDV) ali % glede na skupno pogodbeno vrednost | Zahtevano je neposredno plačilo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DA/NE |

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v petem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

•	glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

•	je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa/situacije predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

•	glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. V primeru, da izvajalec  krši obveznost iz tega člena, odgovarja za prekršek skladno z 2. točko prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

(selektivna uporaba člena v pogodbi)

XVII.	PREDSTAVNIKI STRANK NA GRADBIŠČU

- člen

Predstavnik naročnika:

- za Občino Šoštanj: 			___________________________

- Skrbniki pogodbe: 			_____________________________

- Vodja nadzora:  			_____________________________

- Predstavnik izvajalca: 			_____________________________

XVIII.	ODSTOP OD POGODBE

- člen

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v naslednjih primerih če:

• z deli ne more pričeti po krivdi naročnika v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe,

•	se dela prekinejo po krivdi naročnika,

•	naročnik zamuja s plačilom situacij za več kot 30 dni od zapadlosti.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če:

•	izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;

•	izvajalec naročniku ne predloži  kopijo veljavne police - Zavarovanje odgovornosti za škodo skladno z določili pogodbe;

•	izvajalec zamuja z deli za več kot 45 dni po terminskem planu;

•	izvajalec zamuja z deli po posameznih fazah za več kot 30 dni po terminskem planu;

•	nadzornik ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke pa izvajalec napak ne odpravi;

•	izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;

•	izvajalec krši določila te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 30% po terminskem planu,

•  izvajalec krši določila veljavne Uredbo o zelenem javnem naročanju,

•	izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke in pogoji v dokumentaciji,

•	izvajalec krši druge obveznosti, dogovorjene s to pogodbo;

•	je v času oddaje javnega naročila bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

•	javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije;

• iz objektivnih razlogov na strani naročnika, zaradi katerih je nadaljevanje pogodbe za naročnika neizvedljivo in negospodarno.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe. Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

XIX.	RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XX.	UPORABA PRAVA

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali veljavno pravo Republike Slovenije na področju obligacijskih razmerij in določil gradbenih uzanc.

XXI.	PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bodo pogodbene stranke skušale reševati sporazumno.

Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bodo pogodbene stranke prizadevale rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo  mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašale  s predložitvijo spora v mediacijo. Za morebitno sporazumno rešitev sporov imenuje naročnik skupino sestavljeno iz predstavnikov naročnika, izvajalca in po potrebi zunanjih neodvisnih članov.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

- člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. Izvajalec ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno.

- člen

Pogodba se sklepa pod odložnim pogojem. Odložni pogoj je izpolnjen in pogodba začne učinkovati, ko naročnik prejme pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če se odložni pogoj ne izpolni v roku 6-tih mesecih od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana.

- člen

Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo. Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in pod odložnim pogojem ter po predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. Pogodba je sestavljena v petih (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod.

| V ……………….., dne ………………… Številka: Izvajalec: Direktor: | Šoštanj, dne ………………………… Naročnik: Občina Šoštanj Boris Goličnik, župan |
| --- | --- |

Opomba: Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.